แผนงานตามยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (Action Plan) ปีงบประมาณ 2564

แผนงานประจำ

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาบริการหน่วยบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์  ๖  :  พัฒนาบริการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เป้าประสงค์  	:  คุณภาพบริการหน่วยบริการสุขภาพ

เป้าหมาย 	:  1.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2.ประชาชนได้รับบริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน  3.สนับสนุนประชาชน/บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตัวชี้วัด 		:  30.ร้อยละของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูมีหมอประจำตัว 3 คน  ร้อยละ 40
                          	  31.ร้อยละของกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
   	              	  32.ร้อยละของหน่วยบริการมีการจัดบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

| แผนงาน | วัตถุประสงค์ | โครงการ/ กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์ โครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย โครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖.๑ แผนพัฒนาบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) โดยทีมสุขภาพครอบครัว (Family Care Team) | ๑.มีทีมFamily Care Team ทุกระดับ ครอบคลุมทุกครอบครัว | 1.โครงการจัดการระบบบริการสุขภาพในคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมหลัก ๑.จัดเตรียมข้อมูลบริบททั่วไปข้อมูลการรับบริการและปัญหาสุขภาพของพื้นที่รับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด ๒.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและหาแนวทางร่วมกันเพื่อดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด อย่างน้อย 4 ครั้ง ๓.จัดอบรม นสค. อสม./แกนนำสุขภาพที่เลือกจากครอบครัวที่มีผู้ป่วย ในการจัดบริการสุขภาพ ให้มี ๓ หมอดูแลสุขภาพประจำครอบครัว ๔.การออกติดตามเยี่ยมและให้ความรู้เพื่อประเมินสุขภาพ ในครอบครัวที่มีกลุ่มผู้ป่วย ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเดือนละ ๑ ครั้งรวม ๖ เดือน ๕.จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจัดทำเป็น CQI ใน การจัดการระบบสุขภาพที่มี ๓ หมอดูแลสุขภาพประจำครอบครัว ๘.สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน | ๑.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มป่วยเชิงรุกในชุมชนของคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด ๓.เพื่อจัดรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนของคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด | กิจกรรมที่ 2 - ทีมหมอครอบครัวดอนเกล็ด และคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๓๐ คน กิจกรรมที่ 3 - อสม.และแกนนำ ในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 4๐๐ คน กิจกรรมที่ 5 ครอบครัวครอบครัวที่มีกลุ่มป่วย รวมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ ครอบครัว คัดเลือกมา 100 คน จำนวน 1๐๐ คน | ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเชิงรุกในชุมชนของคลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ด ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คลินิกหมอครอบครัวดอนเกล็ดในการสร้างสุขภาพ ๓ หมอ (แพทย์ นสค.และ อสม.) | ก.พ. – ส.ค.๖๔ | กิจกรรมที่ 2 1. ค่าอาหารกลางวันประชุมกรรมการ ๓๐ คนx ๑๐๐บาทx ๑ มื้อ x ๔ วันเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกรรมการ ๓๐ คนx ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๔ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 18,000 บาท กิจกรรมที่ 3 1. ค่าอาหารกลางวันประชุม จำนวน ๔๐๐ คนx ๑๐๐ บาทx ๑ มื้อ x ๑ วันเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม จำนวน ๔๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑วัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท 3.ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรม 3 คน x 6๐๐ บาท x ๔ วัน 7,2๐๐ บาท เป็นเงิน 67,200 บาท กิจกรรมที่ 5 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คนx ๑๐๐ บาทx ๑ มื้อ x ๑ วันเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑๐๐ คนx ๒๕ บาทx๒ มื้อ x ๑ วัน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๓.ค่าวัสดุในการประชุม เป็นเงิน 5,500 บาท เป็นเงิน 20,500 บาท | นางสุภาพร เจือมา น.ส.รุ่งรัตน์ หาญเชิงชัย |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น 105,700 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอ ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจสอบ ( นายสะไกร แก้วโสม ) ( นางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ) ( ) สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง |  |  |  |  |  |  |  |  |