( / ) แผนงานตามยุทธศาสตร์

(   ) แผนงานประจำ

( / ) แผนงานตามยุทธศาสตร์

(   ) แผนงานประจำ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2564

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ 1  :  พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพ

เป้าประสงค์     :  กลุ่มวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม ลดอุบัติเหตุทางถนน

ตัวชี้วัด 	       :  1.จำนวนผู้เสพรายใหม่อายุต่ำกว่า 24 ปี ลดลงร้อยละ 20

2.อัตราผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในประชากรกลุ่มอายุ 6-24 ปี ลดลงร้อยละ 10

3.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ   10-14 ปี ไม่เกิน 1/ ต่อพันประชากรหญิง อายุ 10-14 ปี

กลยุทธ์ที่        : จัดอบรมแกนนำในการดูแลปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร่างกระแสค่านิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ลดอุบัติเหตุทางถนน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เป้าหมาย       :  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ยาเสพติด  ลดอุบัติเหตุทางถนน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

2. มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมประกวดระดับภาค ระดับประเทศ ครอบคลุมทุกประเภท

| แผนงาน | วัตถุประสงค์ | โครงการ/กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์โครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู | 1.เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอ ศรีบุญเรือง | 1.โครงการอบรมแกนนำ อสม. และผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวัง กลุ่มเสียงที่จะก่อความรุนแรงในชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง กิจกรรมหลัก - จัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดในชุมชน | 1เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน การคัดกรองระวัง กลุ่มเสียงยาเสพติดในชุมชน 2.เพื่อให้เกิดการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ได้รับการประเมินและช่วยเหลือ 3.เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในชุมชน | 1.ผู้นำชุมชนจำนวน 40 คน 2. อสม. ในรพ.สต. จำนวน 200 คน จำนวน 240 คน | 1.จำนวนผู้เสพ รายใหม่อายุต่ำกว่า 24 ปี ลดลง ร้อยละ 20 2.แกนนำ อสม. และผู้นำชุมชนมีแนวทางป้องกัน และการจัดการ ปัญหายาเสพติด ในชุมชนได้ | ก.พ.64 -มี.ค. 64 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 240 คน X 100 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท - จำนวน 240 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) | นายวสันต์ ดวงมณี /นางศิริวรรณ สื่อเกียรติก้อง |
|  |  | 2.โครงการอบรมแกนนำเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันปัญหายาเสพติดและตั้งครรภ์ไม่พร้อมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ปี2564 กิจกรรมหลัก - จัดอบรมแกนนำเครือข่ายนักเรียนในการเฝ้าระวังคัดกรองปรับเปลี่ยนทัศนคติและฝึกทักษะผู้เสี่ยงต่อปัญหา ยาเสพติดและตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นอำเภอ ศรีบุญเรือง | 1เพื่อให้แกนนำเครือข่ายนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2.เพื่อให้แกนนำเครือข่ายนักเรียนมีแนวทางในการส่งต่อเพื่อขอความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น 3.เพื่อป้องกันความรุนแรงจากปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มสตรีวัยรุ่น | 1. แกนนำเครือข่ายนักเรียนมัธยม ศึกษา 5 แห่ง จำนวน 200 คน 2. แกนนำเครือข่ายนักเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง จำนวน 240 คน จำนวน 440 คน | 1.จำนวนผู้เสพรายใหม่อายุต่ำกว่า 24 ปี ลดลงร้อยละ 20 2.แกนนำเครือข่ายนักเรียนสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดได้ | ม.ค – มี.ค 64 | -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 440 คน X 100 บาท X 1 มื้อ X 1 วัน เป็นเงิน 44,000 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 440 คนX 25 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน เป็นเงิน 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท(หกหมื่นหกพัน บาทถ้วน) | นายวสันต์ ดวงมณี/ นางศิริวรรณ สื่อเกียรติก้อง |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ			ลงชื่อ........................................ผู้เสนอ			ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจสอบ

(นายสะไกร แก้วโสม)				      (นางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์)			               (                                )

สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง		                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง