แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2564				(    ) แผนงานตามยุทธศาสตร์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	                        	(  /  ) แผนงานประจำ

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพ

เป้าประสงค์ : การป่วยและการตายในกลุ่มโรคสำคัญลดลง

เป้าหมาย : เพื่อการเข้าถึงบริการในกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรค

ตัวชี้วัด : 1.อัตราการ คัดกรอง COPD (ผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่) > 80% 2.ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค COPD ที่สูบบุหรี่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม > 80%

| แผนงาน | วัตถุประสงค์ แผนงาน | โครงการ/กิจกรรมหลัก | วัตถุประสงค์โครงการ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดโครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD | เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการรวดเร็ว | 1.คัดกรองผู้ป่วยเสี่ยงโรค COPD (ผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่)ที่ รพ.สต. โดยการเป่า Peak Flow 2.จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ทุกรพ.สต. 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่เสี่ยงต่อโรค COPD 4. .เพิ่มสมรรถนะจนท.รับผิดชอบงานคลินิกเลิกบุหรี่ 4.1 สอนการเป่า Peak Flow 5.จัดซื้ออุปกรณ์การเป่า 5.1 Peak Flow 4 โซนๆละ 2 เครื่องรวม 8 เครื่อง 5.2 Mouth piece 4 โซนๆละ 100 ชิ้นรวม 400 ชิ้น | 1.เพื่อการเข้าถึงบริการในกลุ่มเสี่ยงป้องกันการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาศักยภาพการคัดกรองผู้ป่วย COPD | กลุ่มเสี่ยงผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ | 1.อัตราการ คัดกรอง COPD (ผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่) > 80% 2.ผู้ที่เสี่ยงต่อ การเกิดโรคและ COPDที่สูบบุหรี่ ได้รับการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม > 80% | ต.ค.63-­ก.ย.64 | Peak Flow 8 เครื่อง x 1000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท Mouthpiece 400 ชิ้น x 20 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด16,000 บาท | โสภาณา ร่วมกับทีม รพ.สต |
| งบประมาณรวม 16,000 (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอ			ลงชื่อ........................................ผู้เสนอ			ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจสอบ

(นายสะไกร แก้วโสม)				    (นางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์)				(                                            )

สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง				ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง